## Meilensteinplan
Meilensteinplan
PROJEKTDETAILS
| DATUM | MEILENSTEIN | POSITION | BASISPLAN | Angepasste Position | Angepasstes Datum | Angepasster Meilenstein
| 2023-05-03 | Projektanfang | 10 | 0 | 10 | 2023-05-03 | Projektanfang
| 2023-05-13 | Projektvorstellung ausgearbeitet | -10 | 0 | -10 | 2023-05-13 | Projektvorstellung ausgearbeitet
| 2023-05-14 | Projektplanung ausgearbeitet | 10 | 0 | 10 | 2023-05-14 | Projektplanung ausgearbeitet
| 2023-05-17 | Projektvorstellung & -planung präsentiert | -20 | 0 | -20 | 2023-05-17 | Projektvorstellung & -planung präsentiert
| 2023-05-20 | 1. EDA ausgearbeitet | 15 | 0 | 15 | 2023-05-20 | 1. EDA ausgearbeitet
| 2023-05-24 | 1. quantitative Analyse ausgearbeitet | -10 | 0 | -10 | 2023-05-24 | 1. quantitative Analyse ausgearbeitet
| 2023-05-27 | 1. Feature Engineering abgeschlossen | 10 | 0 | 10 | 2023-05-27 | 1. Feature Engineering abgeschlossen
| 2023-05-30 | 1. Model Fittings & Tunings abgeschlossen | -15 | 0 | -15 | 2023-05-30 | 1. Model Fittings & Tunings abgeschlossen
| 2023-05-31 | Zwischenpräsentation abgehalten | 20 | 0 | 20 | 2023-05-31 | Zwischenpräsentation abgehalten
| 2023-06-10 | weitere EDAs, quantitaive Analysen, Feature Enginnerings, Model Fittings & Tunings abgeschlossen | -10 | 0 | -10 | 2023-06-10 | weitere EDAs, quantitaive Analysen, Feature Enginnerings, Model Fittings & Tunings abgeschlossen
| 2023-06-13 | Abschlussbericht ausgearbeitet | 10 | 0 | 10 | 2023-06-13 | Abschlussbericht ausgearbeitet
| 2023-06-14 | Abschlusspräsentation abgehalten & Projektende | -25 | 0 | -25 | 2023-06-14 | Abschlusspräsentation abgehalten & Projektende

## Projektdaten sortiert (hidden)
Daten sortieren, um die Zeitachse in chronologischer Reihenfolge aufzufüllen
|  |  | Datenanalyse | [5 empty] | Reale im Diagramm abzubildende Daten, die über die verborgenen Spalten F–H in die Zeitachse gespeist werden.
| Anfangszeile | 6 | TIE BREAK | RANG | DATUM | MEILENSTEIN | POSITION | NUM | RANG sortiert | DATUM | MEILENSTEIN | POSITION
| letzter Eintrag | 17 | 12 | 1 | 2023-05-03 | Projektanfang | 10 | 11 | 12 | 2023-05-03 | Projektanfang | 10
|  |  | 11 | 2 | 2023-05-13 | Projektvorstellung ausgearbeitet | -10 | 10 | 11 | 2023-05-13 | Projektvorstellung ausgearbeitet | -10
|  |  | 10 | 3 | 2023-05-14 | Projektplanung ausgearbeitet | 10 | 9 | 10 | 2023-05-14 | Projektplanung ausgearbeitet | 10
|  |  | 9 | 4 | 2023-05-17 | Projektvorstellung & -planung präsentiert | -20 | 8 | 9 | 2023-05-17 | Projektvorstellung & -planung präsentiert | -20
|  |  | 8 | 5 | 2023-05-20 | 1. EDA ausgearbeitet | 15 | 7 | 8 | 2023-05-20 | 1. EDA ausgearbeitet | 15
|  |  | 7 | 6 | 2023-05-24 | 1. quantitative Analyse ausgearbeitet | -10 | 6 | 7 | 2023-05-24 | 1. quantitative Analyse ausgearbeitet | -10
|  |  | 6 | 7 | 2023-05-27 | 1. Feature Engineering abgeschlossen | 10 | 5 | 6 | 2023-05-27 | 1. Feature Engineering abgeschlossen | 10
|  |  | 5 | 8 | 2023-05-30 | 1. Model Fittings & Tunings abgeschlossen | -15 | 4 | 5 | 2023-05-30 | 1. Model Fittings & Tunings abgeschlossen | -15
|  |  | 4 | 9 | 2023-05-31 | Zwischenpräsentation abgehalten | 20 | 3 | 4 | 2023-05-31 | Zwischenpräsentation abgehalten | 20
|  |  | 3 | 10 | 2023-06-10 | weitere EDAs, quantitaive Analysen, Feature Enginnerings, Model Fittings & Tunings abgeschlossen | -10 | 2 | 3 | 2023-06-10 | weitere EDAs, quantitaive Analysen, Feature Enginnerings, Model Fittings & Tunings abgeschlossen | -10
|  |  | 2 | 11 | 2023-06-13 | Abschlussbericht ausgearbeitet | 10 | 1 | 2 | 2023-06-13 | Abschlussbericht ausgearbeitet | 10
|  |  | 1 | 12 | 2023-06-14 | Abschlusspräsentation abgehalten & Projektende | -25 | 0 | 1 | 2023-06-14 | Abschlusspräsentation abgehalten & Projektende | -25